## Profesionales
N° | PROFESIONALES | ROL | FUNCIONES
EQUIPO DE ESPECIALISTAS
1 | COORDINADOR | Dirigir y coordinar las acciones, actividades que involucren al desarrollo del proyecto | 1. Promover y difundir el proyecto ante la institucionalidad y población del ámbito de influencia del proyecto. 2. Coordinar y facilitar el seguimiento y supervisión de la elaboración propiamente de dicho de proyecto. 3. Información con la población, autoridades e instituciones relacionadas directamente al proyecto. 4. Seguimiento y supervisión de los estudios complementarios que se requieran. 5. Coordinar con las instituciones pertinentes los permisos requeridos. 6. Coordinaciones y reuniones con el equipo formulador.
2 | ECONOMISTA | Responsable de la Formulación del Proyecto | 1. Planificar, programar y dirigirla elaboración del estudio de pre inversión 2. consolidar, sistematizar la información de cada especialidad de acuerdo a cada modulo en coordinación con los especialistas del equipo técnico 3. Revisión y análisis de consistencia del contenido del estudio y la coherencia de información entre las diferentes especialidades. 4. velar por el cumplimiento del cronograma de actividades. 5.coordinar los talleres y otras actividades de recopilación de información primaria y secundaria con las autoridades y/o involucrados. 6. verificar y gestionar el saneamiento físico legal y disponibilidad de terreno. 7. Deberá sellar y firmar el estudio de pre inversión y documentos que se generen en la formulación del mismo. 8. Otras funciones de acuerdo a su rol como jefe del proyecto. 9. Desarrollo del estudio de pre inversión de acuerdo al FORMATO N° 06 B: FICHA TÉCNICA GENERAL PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD. 10. Análisis de consistencia e interpretación de la información obtenida para el uso de desarrollo del estudio de pre inversión. 11. Levantamiento de observaciones, realizadas por la UF, dentro de los plazos establecidos en coordinación con los especialistas del equipo técnico del estudio de pre inversión.
4 | ARQUITECTO (a) | Especialista de Diseño de Infraestructura educativa | 1. Realiza la evaluación arquitectónica de la infraestructura existente. 2. Define el programa arquitectónico del estudio de pre inversión en base a la demanda, geometrla y topografía del terreno y normatividad vigente. 3. Presentar la propuesta arquitectónica y planos a nivel de ante proyecto, con la correspondiente memoria descriptiva de la arquitectura. 4. otras funciones de su especialidad y demás actividades que deba aportar para el cumplimiento de las metas. 5. deberá suscribir el modulo y/o informe correspondiente.
5 | ING. CIVIL | Especialista en Estructuras - Costo y Presupuesto. | 1. Realiza la evaluación estructural de la infraestructura existente 2. Pre dimensionamiento de los elementos estructurales necesarios. 3. Elaboración de costos y presupuestos de las diferentes componentes de infraestructura. 4. Determinación de la estructura de costos del proyecto. 5. Determinación del cronograma de ejecución física y financiera del proyecto. 6. Interpretación y sistematización de los diferentes estudios de ingeniería para la aplicación en la formulación del estudio de pre inversión. 7. Deberá coordinar estrechamente con el Arquitecto y los Especialistas en levantamiento topográfico y estudio de suelos. 8. Coordina, supervisa y valida la calidad del Levantamiento Topográfico, Estudio de geológico y mecánica de Suelos. 9. Levantamiento de las observaciones realizadas por la UF. 10. Dimensionamiento de las instalaciones sanitarias y propuesta de evacuación de aguas pluviales y servidas. 11. Gestionar el punto de factibilidad del servicio de agua y desagüe. 12. Otras funciones de su especialidad y demás actividades que deba aportar para el cumplimiento de las metas. 13. Deberá suscribir el Módulo vio informe correspondiente.
6 | ING. ELECTRICISTA | Especialista en Instalaciones Eléctricas | 1. Determinación de la demanda de energía en la UP. 2. Gestionar el punto de factibilidad del servicio y la necesidad de una red de uso exclusivo en media tensión. 3. Dimensionamiento y costeo de las instalaciones especiales requeridas. 4. Otras funciones de su especialidad y demás actividades que deba aportar para el cumplimiento de las metas. 5. Deberá suscribir en modulo y/o informe correspondiente.
7 | ING. SISTEMAS o SIMILAR | Responsable del componente de equipamiento | 1. Elaborar el diagnostico de equipamiento y evaluar su optimizacion 2. Planteamiento del programa de equipamiento y costos
8 | ING. AMBIENTAL Y/O BIOLOGO (a) | Especialista Ambiental | 1. Informe para la categorización ambiental del estudio a nivel de pre inversión en cumplimiento al SEIA. 2. Dimensionamiento y desarrollo del ítem de impacto ambiental del estudio. 3. Costeo de la mitigación ambiental. 4. Otras funciones de su especialidad y demás actividades que deba aportar para el cumplimiento de las metas 5. Deberá suscribir el Módulo y/o informe correspondiente.
9 | ING. GEOLOGO | Responsable del Análisis de Peligros y Estimación de Riesgos. | 1. Desarrollara el Análisis de Riesgos. 2. Planteamiento de Medidas de Reducción de Riesgos.
EQUIPO DE PERSONAL TÉCNICO
1 | TÉCNICO EN CONSTRUCCIÓN CIVIL | Asistente Técnico | 1. Levantamiento topográfico definitivo con estación total, dibujo de planos de ubicación, topográfico. Los mismos que deberán ser supervisados y validados por el profesional que encargue la labor (Arquitecto y/o Ingeniero Civil), integrante del equipo formulador. 2. Dibujo de planos de cortes longitudinal y transversal de acuerdo a la variación del terreno. 3. Elaboración del presupuesto y flujo de costos.
2 | ENCUESTADOR |  | Elaborará las Fichas de Encuestas Socio-Económicas, procesará la información en formato Word, Excel u IBM spss

## Cronograma
FORMATO N° 06-B: FICHA TÉCNICA GENERAL PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD |  | RESPONSABLES | Fecha Inicio | Fecha Fin | JUNIO | [28 empty] | JULIO | [30 empty] | AGOSTO
[5 empty] | M | MI | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO ALFREDO SARMIENTO PALOMINO, DISTRITO DE HUANCARAMA - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS – DEPARTAMENTO DE APURIMAC” |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[5 empty] | Sem 01 | [5 empty] | sem 02 | [6 empty] | Sem 03 | [6 empty] | Sem 04 | [6 empty] | Sem 05 | [6 empty] | Sem 06 | [6 empty] | Sem 07 | [6 empty] | Sem 08 | [6 empty] | Sem 09 | [6 empty] | Sem 10 | [6 empty] | Sem 11 | [6 empty] | Sem 12 | [6 empty] | Sem 13
| PLAN DE TRABAJO | ECONOMISTA | bar: JUNIO M 2 to JUNIO V 5
I | DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  | 2020-06-01 | 2020-06-02
1.01 | INSTITUCIONALIDAD | Economistas | CONCLUIDO
1.02 | RESPONSABILIDAD FUNCIONAL Y TIPOLOGIA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | Economista | CONCLUIDO
1.03 | NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | Economista | CONCLUIDO
1.04 | ALINEAMIENTO Y CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE UNA BRECHA PRIORITARIA | Economista | CONCLUIDO
II | IDENTIFICACIÓN (PRIMER ENTREGABLE) |  | 2020-06-02 | 2020-06-30
2 | DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE ESTUDIO
| Viaje de Diagnóstico | Economistas, Ingeniero, Arquitecto, Geólogo, Especialista Ambiental. | bar: JUNIO L 8
2.01 | LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO DEL PROYECTO | Economista | bar: JUNIO M 9
2.02 | LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO | Economista | bar: JUNIO M 9
2.03 | CROQUIS CON LA UBICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS O LOS DEMANDANTES ACTUALES Y FUTUROS Y LA LOCALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA UP | Economista | bar: JUNIO M 10
2.04 | ANALISIS DE LAS CARACTERISTICAS (FISICAS, ACCESIBILIDAD, DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS, INSUMOS, ETC) QUE INFLUIRAN EN EL DISEÑO DEL PROYECTO, EN LA DEMANDA, EN LOS COSTOS, ETC.) | Arquitecto, Ing. Civil | bar: JUNIO M 10 to JUNIO V 12
2.05 | IDENTIFICAR LOS PELIGROS QUE PUEDEN OCURRIR EN EL ÁREA DE ESTUDIO | Geólogo, Ing. Ambiental
3 | DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA
3.01 | NOMBRE DE LA UNIDAD PRODUCTORA | Economista | bar: JUNIO J 11 to JUNIO V 12
3.02 | CÓDIGO DE LA UNIDAD PRODUCTORA | Economista | bar: JUNIO V 12
3.03 | LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DE LA UNIDAD PRODUCTORA | Economista | bar: JUNIO V 12
3.04 | DIAGNÓSTICO DE PROCESOS DE LA UNIDAD PRODUCTORA | Economista | bar: JUNIO L 15 to JUNIO M 16
3.05 | DIAGNÓSTICO DE LOS ACTIVOS DE LA UP | Economista | bar: JUNIO L 15 to JUNIO M 16
3.06 | DETALLAR LAS PRACTICAS DE MANTENIMIENTO DE LA UP | Economista | bar: JUNIO M 17 to JUNIO V 19
3.07 | EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE SERVICIOS PROVISTO A LOS USUARIOS | Economista | bar: JUNIO M 17 to JUNIO V 19
3.08 | ESTIMAR LA EXPOSICIÓN DE LA UP A PELIGROS IDENTIFICADOS EN EL DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE ESTUDIO | Geólogo | bar: JUNIO L 22 to JUNIO V 26
3.09 | DESCRIBIR LA VULNERABILIDAD POR FACTORES DE FRAGILIDAD Y RESILIENCIA | Geólogo | bar: JUNIO L 22 to JUNIO V 26
3.1 | MAPA DE PELIGROS DE LA UP Y SU ÁREA DE INFLUENCIA | Geólogo | bar: JUNIO L 22 to JUNIO V 26
4 | DIAGNÓSTICO DE LOS INVOLUCRADOS
4.01 | DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA | Economista | bar: JUNIO V 26; JUNIO L 29 to JUNIO M 30
4.02 | CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA | Economista | bar: JUNIO V 26; JUNIO L 29 to JUNIO M 30
4.03 | MATRIZ DE INVOLUCRADOS | Economista, Arquitecto | bar: JUNIO V 26; JUNIO L 29 to JUNIO M 30
5 | PROBLEMA/OBJETIVO
5.01 | DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS | Economista | bar: JUNIO L 29 to JUNIO M 30
5.02 | DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS | Economista | bar: JUNIO L 29 to JUNIO M 30
5.03 | DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA | Economista, Arquitecto, Ing. Civil | bar: JUNIO L 29 to JUNIO M 30
III | FORMULACIÓN (SEGUNDO ENTREGABLE) |  | 2020-07-01 | 2020-07-31
6 | HORIZONTE DE EVALUACIÓN
6.01 | HORIZONTE DE EVALUACIÓN | Economista, Arquitecto, Ing. Civil | bar: JULIO M 1
7 | BRECHA DE SERVICIO
7.01 | DEFINICIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL SERVICIO O DE LA CARTERA DE SERVICIOS | Economista | bar: JULIO J 2
7.02 | ANÁLISIS DE LA DEMANDA DEL SERVICIO | Economista | bar: JULIO V 3; JULIO L 6 to JULIO V 10
7.03 | PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO | Economista, Arquitecto | bar: JULIO V 3; JULIO L 6 to JULIO V 10
7.04 | ESTIMACIÓN DE LA OFERTA OPTIMIZADA (SIN PROYECTO) | Economista, Arquitecto | bar: JULIO L 13
7.05 | PROYECCIÓN DE LA OFERTA DEL SERVICIO | Economista, Arquitecto | bar: JULIO L 13 to JULIO M 15
7.06 | BRECHA DEL SERVICIO (BALANCE OFERTA OPTIMIZADA SIN PROYECTO-DEMANDA CON PROYECTO) | Economista, Arquitecto | bar: JULIO L 13 to JULIO V 17
8 | ANÁLISIS TÉCNICO | bar: JULIO V 17
8.01 | ANÁLISIS DE TAMAÑO | Economista, Arquitecto, Ing. Civil | bar: JULIO L 20
8.02 | ANÁLISIS DE LOCALIZACIÓN | Economista, Arquitecto, Ing. Civil | bar: JULIO L 20 to JULIO M 21
8.03 | ANÁLISIS DE TECNOLOGÍA | Economista, Arquitecto, Ing. Civil | bar: JULIO L 20 to JULIO M 21
8.04 | IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | ing. Geólogo | bar: JULIO L 20 to JULIO J 23
8.05 | RESUMEN DE LAS ALTERNATIVAS TÉCNICAS | Arquitecto, Ing. Civil, Ing. Sistemas | bar: JULIO J 23
8.06 | METAS FISICAS DE LOS ACTIVOS QUE SE BUSCAN CREAR O INTERVENIR CON EL PROYECTO | Arquitecto, Ing. Civil, Ing. Sistemas | bar: JULIO J 23 to JULIO V 24
9 | COSTOS DEL PROYECTO
9.01 | COSTOS DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS ACCIONES | Ing. Civil | bar: JULIO L 27 to JULIO M 28
9.02 | COSTOS DE REINVERSIÓN | Ing. Civil | bar: JULIO L 27 to JULIO M 28
9.03 | COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON Y SIN PROYECTO | Economista | bar: JULIO M 28 to JULIO V 31
9.04 | CRONOGRAMA DE INVERSIÓN DE METAS FINANCIERAS | Ing. Civil | bar: JULIO M 28 to JULIO V 31
9.05 | CRONOGRAMA DE INVERSIÓN DE METAS FÍSICAS | Ing. Civil | bar: JULIO M 28 to JULIO V 31
IV | EVALUACIÓN (TERCER ENTREGABLE) |  | 2020-08-03 | 2020-08-31
10 | EVALUACIÓN SOCIAL
10.01 | BENEFICIOS SOCIALES | Economista | bar: AGOSTO L 3
10.02 | COSTOS SOCIALES | Economista | bar: AGOSTO L 3 to AGOSTO M 4
10.03 | FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS A PRECIOS SOCIALES (EVALUACIÓN SOCIAL) | Economista | bar: AGOSTO M 4 to AGOSTO M 5
10.04 | INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL | Economista | bar: AGOSTO M 5 to AGOSTO J 6
10.05 | ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD | Economista | bar: AGOSTO M 5 to AGOSTO V 7
11 | SOSTENIBILIDAD
11.01 | SOSTENIBILIDAD FINANCIERA: CUANDO LA TARIFA ESTÁ PREDERTEMINADA | Economista | bar: AGOSTO L 10 to AGOSTO M 12
11.02 | SOSTENIBILIDAD FINANCIERA: CUANDO LA TARIFA NO ESTÁ PREDERTEMINADA | Economista | bar: AGOSTO M 11 to AGOSTO J 13
11.03 | EVALUACIÓN PRIVADA | Economista | bar: AGOSTO J 13
11.04 | DESCRIPCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO | Economista | bar: AGOSTO J 13 to AGOSTO V 14
11.05 | GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS | Geólogo | bar: AGOSTO J 13 to AGOSTO V 14; AGOSTO L 17 to AGOSTO M 18
12 | GESTIÓN DEL PROYECTO
12.01 | PLAN DE IMPLEMENTACIÓN | Economista | bar: AGOSTO M 19 to AGOSTO J 20
12.02 | MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE PROYECTO | Economista, ing. Civil | bar: AGOSTO J 20 to AGOSTO V 21
12.03 | REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y NORMATIVOS EN LA FASE DE EJECUCIÓN Y FASE DE FUNCIONAMIENTO | Economista | bar: AGOSTO L 24 to AGOSTO M 25
12.04 | ENTIDAD U ÓRGANO QUE ESTARÁ A CARGO DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | Economista | bar: AGOSTO L 24 to AGOSTO M 25
12.05 | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | Economista | bar: AGOSTO M 26
13 | IMPACTO AMBIENTAL
13.01 | IMPACTO AMBIENTAL | Especialista Ambiental. | bar: AGOSTO J 27
14 | MARCO LÓGICO
14.01 | RESUMEN DEL PROYECTO: MATRIZ DEL MARCO LÓGICO | Economista | bar: AGOSTO V 28
15 | CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
17 | ANEXOS | bar: AGOSTO L 31
| FECHAS |  | INCIO | FIN
|  |  | 2020-06-02 | 2020-08-31
| TIEMPO ESTIMADO |  | 65 días hábiles
91 días calendarios
65
PROFESIONALES REQUERIDOS:
1 | ECONOMISTA
2 | ING. CIVIL
3 | ARQUITECTO
4 | ING. SISTEMAS
5 | ESPECIALISTA AMBIENTAL
6 | ING. GEOLOGO
7 | TEC. CONST. CIVIL

## Presupuesto
N° | DESCRIPCIÓN | PERFIL | UNID. MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | TOTAL | JUNIO | JULIO | AGOSTO
| ESPECIALISTAS |  |  |  |  | 61500 |  |  |  | 61500
1 | COORDINADOR |  | MES | 3 | 4500 | 13500 | 4500 | 4500 | 4500 | 13500
2 | ECONOMISTA | Jefe de Proyecto | MES | 3 | 4000 | 12000 | 4000 | 4000 | 4000 | 12000
3 | ARQUITECTO | Especialista de Dseño de Infraestructura educativa | MES | 2 | 4000 | 8000 |  | 4000 | 4000 | 8000
4 | ING. CIVIL | Especialista en Estructura | MES | 2 | 4000 | 8000 |  | 4000 | 4000 | 8000
5 | ING. ELECTRICISTA | Especialista en Instalaciones Sanitarias | MES | 1 | 4000 | 4000 |  |  | 4000 | 4000
6 | ING. SISTEMAS o similar |  | MES | 2 | 4000 | 8000 |  | 4000 | 4000 | 8000
7 | ING. AMBIENTAL Y/O BIOLOGO | Especialista Ambiental | MES | 1 | 4000 | 4000 |  |  | 4000 | 4000
8 | ING. GEOLOGO | Especialista Riesgos | MES | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |  |  | 4000
| PERSONAL TÉCNICO |  |  |  |  | 5000 |  |  |  | 5000
1 | ASISTECNTE TÉCNICO | Técnico en Construcción Civil | MES | 2 | 2500 | 5000 | 2500 | 2500 |  | 5000
| ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS |  |  |  |  | 8400 |  |  |  | 8400
1 | ESTUDIO MECANICA DE SUELOS | PERSONA NATURAL O JURIDICA CON EQUIPO PARA EL ESTUDIO DE SUELOS | GLB | 1 | 2800 | 2800 | 2800 |  |  | 2800
2 | CIRA |  | GLB | 1 | 2100 | 2100 | 2100 |  |  | 2100
3 | ENCUESTAS |  | SERVICIO | 1 | 3500 | 3500 | 3500 |  |  | 3500
| MATERIAL, INSUMOS Y EQUIPAMIENTO |  |  |  |  | 15026.5 |  |  |  | 15026.5
1 | Papel bond A4 |  | millar | 6 | 16 | 96 | 48 | 48 |  | 96
2 | Papel Bond A1 |  | rollo | 1 | 85 | 85 |  |  | 85 | 85
3 | Borratex Tipo lapicero |  | Unidad | 8 | 3 | 24 | 24 |  |  | 24
4 | Clip Wingo |  | caja | 5 | 1.5 | 7.5 | 7.5 |  |  | 7.5
5 | Cola sintetica 1/4 |  | frasco | 4 | 4 | 16 |  | 16 |  | 16
6 | Engrapador Tipo alicate |  | Unidad | 2 | 40 | 80 | 80 |  |  | 80
7 | Perforador |  | Unidad | 2 | 20 | 40 | 40 |  |  | 40
8 | Grapas |  | caja | 3 | 2 | 6 | 6 |  |  | 6
9 | Saca grapas |  | Unidad | 4 | 5 | 20 | 20 |  |  | 20
10 | Portafolio |  | Unidad | 5 | 10 | 50 | 50 |  |  | 50
11 | Micas |  | unidad | 100 | 1 | 100 |  |  | 100 | 100
12 | Cartulina simple |  | unidad | 100 | 0.5 | 50 |  | 50 |  | 50
13 | Lapiceros |  | caja | 5 | 20 | 100 | 50 | 50 |  | 100
14 | Pioner de Color Blanco de Tres Aillos |  | unidad | 12 | 18 | 216 | 108 | 108 |  | 216
15 | Plumón Marcador (Rojo, Azul y Negro) |  | caja | 12 | 12 | 144 | 72 |  | 72 | 144
16 | Plumón acrilico. |  | unidad | 14 | 3 | 42 | 21 |  | 21 | 42
17 | Papelógrafos |  | unidad | 200 | 0.5 | 100 | 50 | 50 |  | 100
18 | Cinta Masking Tape 2'' |  | unidad | 10 | 2.5 | 25 | 25 |  |  | 25
19 | cinta de embalaje |  | unidad | 8 | 2.5 | 20 |  |  | 20 | 20
20 | Posit |  | unidad | 6 | 5 | 30 | 30 |  |  | 30
21 | Cuadernos Espiralados A4 |  | unidad | 3 | 25 | 75 | 75 |  |  | 75
22 | Equipo de computo |  | unidad | 3 | 3500 | 10500 | 10500 |  |  | 10500
23 | Escritorio |  | unidad | 3 | 450 | 1350 | 1350 |  |  | 1350
24 | silla de escritorio |  | unidad | 1 | 350 | 350 | 350 |  |  | 350
25 | impresora |  | unidad | 1 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  | 1500
| GASTOS DE MOVILIDAD |  |  |  |  | 5205 |  |  |  | 5205
1 | Alquiler camioneta |  | días | 10 | 300 | 3000 | 1500 | 1500 |  | 3000
2 | Combustible |  | galón | 150 | 14.7 | 2205 | 1470 | 735 |  | 2205
| RACIONAMIENTOS |  |  |  |  | 900 |  |  |  | 900
1 | Coordinador |  | días | 3 | 50 | 150 | 100 | 50 |  | 150
2 | Formulador |  | días | 3 | 50 | 150 | 100 | 50 |  | 150
4 | Arquitecto |  | dias | 3 | 50 | 150 | 100 | 50 |  | 150
5 | Civil |  | días | 3 | 50 | 150 | 100 | 50 |  | 150
6 | Geologo |  | días | 3 | 50 | 150 | 100 | 50 |  | 150
7 | Ing. Ambiental / Biologo (a) |  | días | 3 | 50 | 150 | 100 | 50 |  | 150
| IMPREVISTOS |  | glb | 1 | 5000 | 5000 |  | 2500 | 2500 | 5000
| COSTO TOTAL DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN |  |  |  |  | 101031.5 | 41376.5 | 28357 | 31298 | 101031.5
101031.5